## Summary
No | Direktorat | % Progress
1 | Direktorat Utama | #REF!
2 | Dir. KPB | #REF!
3 | Dir. Opstek | #REF!
4 | Dir. SDM & Keu | #REF!
#REF!

## KOMERSIAL
Desain dan Implementasi Sistem Monitoring and Controlling 10 Program Strategis
Transformasi Perusahaan
2019-02-20
| 0.026471 | %
No | Milestone | PIC | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Durasi (hari) | Bobot (%) | Deliverable | % Progres Aktual (Juli) | % Progres Aktual (Agustus) | % Progres Aktual (September) | % Progres Aktual | % Progress Overall | % Progress Expected | Traffic lights |  | 5 or ; | Achievement | Issues | Next Step
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[4]-[3] | [6] | [7] |  | [8] | [8] |  | [10]=[8] x [6] |  | [11] |  |  | [12] | [13] | [14]
Pengelolaan Customer Service Dan Billing Di PTP Pusat Dan Cabang
1 | Komersial
1.1 | Inisiasi
1.1.1 | Melakukan observasi ke tiap cabang PTP | Endah | 2019-03-13 | 2019-04-12 | 31 | 5.21% | Laporan Hasil Observasi Pelayanan Pelanggan dan Billing di tiap cabang PTP |  |  |  | 60% | 0.031261 | 0 | 0 | 5 | 5 | Observasi site visit baru dilaksanakan di PTP Cabang Priok, PTP Ccabang Panjang dan PTP Cabang Jambi. Untuk visit ke PTP Cabang Banten dan Bengkulu akan disesuaikan lebih lanjut | Sosialisasi ke Cabang Bengkulu menunggu jadwal bersama tim Renstra dan Sekper. Sosialisasi ke Cabang Banten sedang dalam koordinasi untuk penentuan jadwal. | Koordinasi pelaksanaan sosialisasi ke PTP Cabang Bengkulu dan Banten.
1.1.2 | Menyusun standarisasi regulasi dan prosedur kerja pengelolaan pelayanan pelanggan serta analisa kebutuhan tempat pelayanan khusus untuk CS dan Billing sesuai kebutuhan di tiap cabang PTP | Endah | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2.017% | -Draft usulan regulasi dan prosedur kerja -Proposal penyediaan ruangan khusus CS dan Billing |  |  |  | 20% | 0.0040336 | 0 | 0 | 5 | 5 | Sedang dalam tahap penyusunan | Untuk proposal kebutuhan ruangan CS dan Billing diperlukan evaluasi langsung ke 2 cabang yang belum dikunjungi | Koordinasi by phone jika visit langsung tidak dapat diaksanakan
1.1.3 | Sosialisasi regulasi dan prosedur kerja terkait pelayanan di CS dan Billing di tiap cabang PTP | Endah | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 5 | 0.8403% | Laporan hasil sosialisasi dan daftar hadir acara |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.1.4 | Monitoring triwulan pertama implementasi regulasi dan kinerja CS dan Billing di tiap cabang PTP | Endah | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 87 | 14.62% | Laporan Monitoring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.1.5 | Rapat koordinasi dengan tim terkait untuk project pengelolaan CS dan Billing | Endah | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 0.1681% | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.1.6 | Pengajuan permintaan penyediaan ruangan CS dan Billing beserta fasilitas pendukung lainnya termasuk media pembayaran di tiap cabang PTP sesuai kebutuhan | Endah | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0.1681% | Nota Dinas ke Teknik Sipil, SDM & Umum, Keuangan dan Sistem Informasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.1.7 | Koordinasi penyediaan ruangan CS dan Billing tiap cabang PTP sesuai kebutuhan | Endah | 2019-05-02 | 2019-08-01 | 92 | 15.46% | Foto progress, daftar hadir rapat koordinasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.1.8 | Peresmian ruangan jika tersedia tempat khusus CS dan Billing tersebut | Endah | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 12 | 2.017% | Laporan dan foto kegiatan peresmian |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
2 | keuangan
2.1 | Inisiasi
2.1.1 | Observasi proses pembayaran dan kebutuhan media pembayaran tiap cabang PTP |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 4 | 0.6723% | Laporan hasil observasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
2.1.2 | Koordinasi dengan pihak bank dan vendor (ILCS) untuk ketersediaan fasilitas pembayaran |  | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 30 | 5.042% | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
2.1.3 | Monitoring penggunaan fasilitas pembayaran |  | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 29 | 4.874% | Laporan rekon tiap cabang |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
3 | Sistem informasi
3.1 | Inisiasi
3.1.1 | Observasi kebutuhan sistem informasi untuk fasilitas pendukung software dan hardware terkait pembayaran dan pelayanan pelanggan di tiap cabang PTP | Endah | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 15 | 2.521% | Laporan hasil observasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
3.1.2 | Koordinasi penyediaan dan instalasi fasilitas di tiap cabang PTP | Endah | 2019-05-13 | 2019-08-01 | 81 | 13.61% | Laporan hasil penyediaan dan instalasi fasilitas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
4 | SDM
4.1 | Inisiasi
4.1.1 | Observasi kebutuhan penyediaan personil dan perlengkapan umum untuk layanan serta ruangan Customer Service dan Billing tiap cabang PTP | Endah | 2019-04-26 | 2019-05-18 | 23 | 3.866% | Laporan hasil observasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
4.1.2 | Penyelenggaraan pelatihan Customer Service Excellent dan Product Knowledge bagi para petugas front liner tiap cabang sesuai kebutuhan | Endah | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 12 | 2.017% | Laporan penyelenggaraan pelatihan, daftar hadir peserta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
4.1.3 | Koordinasi penyediaan perlengkapan umum ruangan Customer Service dan Billing di tiap cabang PTP | Endah | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 61 | 10.25% | Laporan penyediaan dan serah terima perlengkapan umum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
5 | Teknik
5.1 | Inisiasi
5.1.1 | Observasi kebutuhan penyediaan ruangan fisik Customer Service dan Billing serta fasilitas pendukung terkait lainnya sesuai kebutuhan di tiap cabang PTP | Endah | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 15 | 2.521% | Laporan hasil observasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
5.1.2 | Koordinasi penyediaan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya | Endah | 2019-05-10 | 2019-08-01 | 84 | 14.12% | Laporan penyediaan ruangan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
[5 empty] | 595 | 100% | [5 empty] | 0.035294 | 0
Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Customer Relationship Menegement (CRM) Dan Standarisasi Untuk Pelayanan Customer Service
1 | Inisiasi
1.1 | Sosialisasi aplikasi Customer Relationship Management (CRM) ke divisi terkait di PTP Pusat dan PTP Cabang Tanjung Priok | Endah | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 5.882% | Materi sosialisasi, undangan sosialisasi dan daftar hadir |  |  |  | 30% | 0.017647 | 0 | 0 | 5 | 5 | Sedang penyiapan materi sosialisasi yang direshedule ke tgl 11 April 2019 | Koordinasi dengan tim HPL Kantor Pusat IPC untuk pendampingan acara sosialisasi | Penyiapan undangan dan keperluan sosialisasi
1.2 | Pengumpulan data user aplikasi Customer Relationship Management (CRM) dari masing-masing divisi | Endah | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 17.65% | Laporan data user aplikasi Customer Relationship Management (CRM) dari masing-masing divisi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.3 | Training penggunaan aplikasi Customer Relationship Management (CRM) ke masing-masing divisi di PTP Pusat dan PTP Cabang Tanjung Priok | Endah | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 70.59% | Materi training, undangan training, daftar hadir dan komitmen setiap divisi untuk menggunakan aplikasi Customer Relationship Management (CRM) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
1.4 | Go Live Implementasi CRM Modul Customer Service dengan eskalasi keluhan pelanggan | Endah | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 1 | 5.882% | Laporan keluhan pelanggan yang diupdate pada aplikasi Customer Relationship Management (CRM) setiap bulan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | Belum dilaksanakan
0
[5 empty] | 17 | 100% | [5 empty] | 0.017647 | 0
Isi disini
Isi disini
Isi disini
Isi disini