## HUKUM
Desain dan Implementasi Sistem Monitoring and Controlling 10 Program Strategis
Transformasi Perusahaan
2019-04-11
| 95.9264 | %
No | Milestone | PIC | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Durasi (hari) | Bobot (%) | Deliverable | % Progres Aktual (Juli) | % Progres Aktual (Agustus) | % Progres Aktual (September) | % Progres Aktual | % Progress Overall | % Progress Expected | Traffic lights |  | 5 or ; | Achievement | Issues | Next Step
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[4]-[3] | [6] | [7] |  | [8] | [8] |  | [10]=[8] x [6] |  | [11] |  |  | [12] | [13] | [14]
Standarisasi kontrak dan review aspek legalitas atas keseluruhan program strategis perusahaan
1 | Standarisasi Perjanjian/Kontrak
1.1 | Membuat template perjanjian (Kesepakatan Tertulis) | Siti Khatijah | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 31 | 2.037% | Sudah ada template |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.2 | Menuangkan template ke dalam Peraturan Direksi | Siti Khatijah | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 31 | 2.037% | Peraturan Direksi sudah final |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2 | Review Aspek Legalitas
2.1 | Menerima draft perjanjian, Berita Acara, Head Of Agreement (HOA) dari user (divisi terkait/cabang) untuk dilakukan review | Siti Khatijah | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | 23.98% | Draft sudah diterima |  |  |  | 100 | 23.9816 | 6.636 | 1 | 5 | 5 | Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Bengkuluaddendum, Optimalisasi Perjanjian Panjang,Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Pelabuhan Pangkal Balam,Draft Perjanjian Ptp Dengan Pt Sarolangun Prima Coal Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Batubara Pelabuhan Talang Duku, Perjanjian Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Walijaya Periode 1 Jan 2019 Sd 30 Juni 2019,Penyampaian Laporan Progres 10 Program Unggulan Rkm Strategis Ptp,Pelaporan Pemantauan Risiko,Keputusan Direksi Ptp Tentang Honorarium Narasumber Dan Rapat,Perdir Tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Key Account Berdasarkan Customer Relationship Management Di Lingkungan Ptp, Enggagment Letter Virtual Data Room, Ba Kesepakatan Antara Ptp Dengan Pt Anugerah Firdaus Mandiri Tentang Sla Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Dengan Pola Clustering Pbm,Draft Hoa Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Tanki Cpo Di Pelabuhan Jambi Antara Ptp Dan Pt Prosympac Argo Lestari,Perjanjian Antara Ptp Dengan Ptp Palembang Dengan Ptp Tentang Kerjasama Optimalisasi Penagangan Cargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Palembang,Spk In House English Course Oleh Kapian Edupac Di Lingkungan Ptp,La Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Di Ptp Dengan Pt Daisy Mutiara Samudera,Hoa Rencana Kerjasama Penanganan Batu Bara Di Coal Port Facilities Di Daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan,Spk Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman Hias Indoors Dan Tanaman Halaman Gedung Di Lingkungan Ptp, Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah B,Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah A,Bakd Tentang Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan Ptp,Draft Keputusan Direksi Ptp Tentang Pembentukan Tim Counterpart Full Due Diligence Rencana Pembelian Saham Mayoritas Pt Dhana Brata Luhur Dan/Atau Anak Perusahaannya,Bakd Tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direksi Ptp,Bakd Tentang Penunjukan Konsultan Untuk Pengkajian Rencana Akuisisi Saham Pt Dana Brata Luhur Pada Pt Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp,Bakd Rencana Akuisisi Saham Pt Dbl Pada Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp, Berita Acara Tentang Serah Terima Pengelolaan Billing Center Dari Komersial Ptp Pusat Ke Ptp Regional 1 Cabang Tanjung Priok, Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Pengamanan Security Di Lingkungan Ptp ,Perjanjian Tentang Pekerjaan Pemborongan Tno Di Ptp Regional Jambi,Hoa Kerjasama Pengoperasian Tangki Curah Cair Di Pelabuhan Bengkulu,Nda Antara Ptp Dengan Pt Pelabuhan Penajam Banua Taka,Spk Tentang Pekerjaan Penyusunan Annual Report Ptp Tahun 2018,Perjanjian Antara Pt Pelindo Ii Cabang Banten Dengan Ptp Tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Dan/Atau Pelayanan Kegiatan Bm Dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya,Spk Pekerjaan Sewa Perangkat Multi Function Printer Di Lingkungan Ptp, Kepdir Ptp Tentang Besaran Honorarium Tim Dan Sub Tim Penyiapan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan Ipo,Nakd Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Dirksi Di Lingkungan Ptp,Bakd Direksi Ptp Tentang Revisi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Audit Laporan Keuangan Umum Tahun 20189 Dan Aduit Persiapan Pelaksanaan Ipo Ptp Oleh Ey,Bakd Ptp Tentang Penunjukan Tenaga Profesional Bidang Spi,Kepdir Ptp Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Penjenjangan Jabatan Tingkat Struktural & Fungsional Ptp | Kelengkapan Dokumen, Dasar Referensi, sesuai peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun peraturan eksternal | Koordinasi
2.2 | Dilakukan review atas draft perjanjian, Berita Acara, Head Of Agreement (HOA) dari Divisi/Cabang terkait (selaku user) | Siti Khatijah | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | 23.98% | Draft perjanjian, Berita Acara, Head Of Agreement (HOA) sudah direview |  |  |  | 100 | 23.9816 | 6.636 | 1 | 5 | 5 | Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Bengkuluaddendum, Optimalisasi Perjanjian Panjang,Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Pelabuhan Pangkal Balam,Draft Perjanjian Ptp Dengan Pt Sarolangun Prima Coal Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Batubara Pelabuhan Talang Duku, Perjanjian Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Walijaya Periode 1 Jan 2019 Sd 30 Juni 2019,Penyampaian Laporan Progres 10 Program Unggulan Rkm Strategis Ptp,Pelaporan Pemantauan Risiko,Keputusan Direksi Ptp Tentang Honorarium Narasumber Dan Rapat,Perdir Tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Key Account Berdasarkan Customer Relationship Management Di Lingkungan Ptp, Enggagment Letter Virtual Data Room, Ba Kesepakatan Antara Ptp Dengan Pt Anugerah Firdaus Mandiri Tentang Sla Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Dengan Pola Clustering Pbm,Draft Hoa Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Tanki Cpo Di Pelabuhan Jambi Antara Ptp Dan Pt Prosympac Argo Lestari,Perjanjian Antara Ptp Dengan Ptp Palembang Dengan Ptp Tentang Kerjasama Optimalisasi Penagangan Cargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Palembang,Spk In House English Course Oleh Kapian Edupac Di Lingkungan Ptp,La Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Di Ptp Dengan Pt Daisy Mutiara Samudera,Hoa Rencana Kerjasama Penanganan Batu Bara Di Coal Port Facilities Di Daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan,Spk Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman Hias Indoors Dan Tanaman Halaman Gedung Di Lingkungan Ptp, Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah B,Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah A,Bakd Tentang Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan Ptp,Draft Keputusan Direksi Ptp Tentang Pembentukan Tim Counterpart Full Due Diligence Rencana Pembelian Saham Mayoritas Pt Dhana Brata Luhur Dan/Atau Anak Perusahaannya,Bakd Tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direksi Ptp,Bakd Tentang Penunjukan Konsultan Untuk Pengkajian Rencana Akuisisi Saham Pt Dana Brata Luhur Pada Pt Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp,Bakd Rencana Akuisisi Saham Pt Dbl Pada Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp, Berita Acara Tentang Serah Terima Pengelolaan Billing Center Dari Komersial Ptp Pusat Ke Ptp Regional 1 Cabang Tanjung Priok, Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Pengamanan Security Di Lingkungan Ptp ,Perjanjian Tentang Pekerjaan Pemborongan Tno Di Ptp Regional Jambi,Hoa Kerjasama Pengoperasian Tangki Curah Cair Di Pelabuhan Bengkulu,Nda Antara Ptp Dengan Pt Pelabuhan Penajam Banua Taka,Spk Tentang Pekerjaan Penyusunan Annual Report Ptp Tahun 2018,Perjanjian Antara Pt Pelindo Ii Cabang Banten Dengan Ptp Tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Dan/Atau Pelayanan Kegiatan Bm Dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya,Spk Pekerjaan Sewa Perangkat Multi Function Printer Di Lingkungan Ptp, Kepdir Ptp Tentang Besaran Honorarium Tim Dan Sub Tim Penyiapan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan Ipo,Nakd Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Dirksi Di Lingkungan Ptp,Bakd Direksi Ptp Tentang Revisi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Audit Laporan Keuangan Umum Tahun 20189 Dan Aduit Persiapan Pelaksanaan Ipo Ptp Oleh Ey,Bakd Ptp Tentang Penunjukan Tenaga Profesional Bidang Spi,Kepdir Ptp Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Penjenjangan Jabatan Tingkat Struktural & Fungsional Ptp | Hasil Review dari Divisi Hukum dikembalikan ke User untuk dilakukan Revisi | Koordinasi
2.3 | Hasil review dikembalikan ke Divisi/ Cabang terkait (selaku user) untuk direvisi, selanjutnya dikirim kembali ke VP Hukum untuk dievaluasi kembali atas hasil revisi | Siti Khatijah | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | 23.98% | Hasil review sudah direvisi |  |  |  | 100 | 23.9816 | 6.636 | 1 | 5 | 5 | Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Bengkuluaddendum, Optimalisasi Perjanjian Panjang,Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Pelabuhan Pangkal Balam,Draft Perjanjian Ptp Dengan Pt Sarolangun Prima Coal Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Batubara Pelabuhan Talang Duku, Perjanjian Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Walijaya Periode 1 Jan 2019 Sd 30 Juni 2019,Penyampaian Laporan Progres 10 Program Unggulan Rkm Strategis Ptp,Pelaporan Pemantauan Risiko,Keputusan Direksi Ptp Tentang Honorarium Narasumber Dan Rapat,Perdir Tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Key Account Berdasarkan Customer Relationship Management Di Lingkungan Ptp, Enggagment Letter Virtual Data Room, Ba Kesepakatan Antara Ptp Dengan Pt Anugerah Firdaus Mandiri Tentang Sla Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Dengan Pola Clustering Pbm,Draft Hoa Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Tanki Cpo Di Pelabuhan Jambi Antara Ptp Dan Pt Prosympac Argo Lestari,Perjanjian Antara Ptp Dengan Ptp Palembang Dengan Ptp Tentang Kerjasama Optimalisasi Penagangan Cargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Palembang,Spk In House English Course Oleh Kapian Edupac Di Lingkungan Ptp,La Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Di Ptp Dengan Pt Daisy Mutiara Samudera,Hoa Rencana Kerjasama Penanganan Batu Bara Di Coal Port Facilities Di Daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan,Spk Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman Hias Indoors Dan Tanaman Halaman Gedung Di Lingkungan Ptp, Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah B,Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah A,Bakd Tentang Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan Ptp,Draft Keputusan Direksi Ptp Tentang Pembentukan Tim Counterpart Full Due Diligence Rencana Pembelian Saham Mayoritas Pt Dhana Brata Luhur Dan/Atau Anak Perusahaannya,Bakd Tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direksi Ptp,Bakd Tentang Penunjukan Konsultan Untuk Pengkajian Rencana Akuisisi Saham Pt Dana Brata Luhur Pada Pt Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp,Bakd Rencana Akuisisi Saham Pt Dbl Pada Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp, Berita Acara Tentang Serah Terima Pengelolaan Billing Center Dari Komersial Ptp Pusat Ke Ptp Regional 1 Cabang Tanjung Priok, Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Pengamanan Security Di Lingkungan Ptp ,Perjanjian Tentang Pekerjaan Pemborongan Tno Di Ptp Regional Jambi,Hoa Kerjasama Pengoperasian Tangki Curah Cair Di Pelabuhan Bengkulu,Nda Antara Ptp Dengan Pt Pelabuhan Penajam Banua Taka,Spk Tentang Pekerjaan Penyusunan Annual Report Ptp Tahun 2018,Perjanjian Antara Pt Pelindo Ii Cabang Banten Dengan Ptp Tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Dan/Atau Pelayanan Kegiatan Bm Dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya,Spk Pekerjaan Sewa Perangkat Multi Function Printer Di Lingkungan Ptp, Kepdir Ptp Tentang Besaran Honorarium Tim Dan Sub Tim Penyiapan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan Ipo,Nakd Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Dirksi Di Lingkungan Ptp,Bakd Direksi Ptp Tentang Revisi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Audit Laporan Keuangan Umum Tahun 20189 Dan Aduit Persiapan Pelaksanaan Ipo Ptp Oleh Ey,Bakd Ptp Tentang Penunjukan Tenaga Profesional Bidang Spi,Kepdir Ptp Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Penjenjangan Jabatan Tingkat Struktural & Fungsional Ptp | Cek Kembali Oleh Divisi Hukum untuk kesesuaiannya hasil Review | Koordinasi
2.4 | Draft perjanjian/ Berita Acara, Head Of Agreement | Siti Khatijah | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 365 | 23.98% | Perjanjian Berita Acara, Head Of Agreement (HOA) sudah diparaf oleh VP Hukum |  |  |  | 100 | 23.9816 | 6.636 | 1 | 5 | 5 | Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Bengkuluaddendum, Optimalisasi Perjanjian Panjang,Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Multipurpose Cabang Pelabuhan Pangkal Balam,Draft Perjanjian Ptp Dengan Pt Sarolangun Prima Coal Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Batubara Pelabuhan Talang Duku, Perjanjian Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Walijaya Periode 1 Jan 2019 Sd 30 Juni 2019,Penyampaian Laporan Progres 10 Program Unggulan Rkm Strategis Ptp,Pelaporan Pemantauan Risiko,Keputusan Direksi Ptp Tentang Honorarium Narasumber Dan Rapat,Perdir Tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Key Account Berdasarkan Customer Relationship Management Di Lingkungan Ptp, Enggagment Letter Virtual Data Room, Ba Kesepakatan Antara Ptp Dengan Pt Anugerah Firdaus Mandiri Tentang Sla Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Dengan Pola Clustering Pbm,Draft Hoa Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Tanki Cpo Di Pelabuhan Jambi Antara Ptp Dan Pt Prosympac Argo Lestari,Perjanjian Antara Ptp Dengan Ptp Palembang Dengan Ptp Tentang Kerjasama Optimalisasi Penagangan Cargo Multipurpose Di Cabang Pelabuhan Palembang,Spk In House English Course Oleh Kapian Edupac Di Lingkungan Ptp,La Dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal Di Ptp Dengan Pt Daisy Mutiara Samudera,Hoa Rencana Kerjasama Penanganan Batu Bara Di Coal Port Facilities Di Daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan,Spk Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman Hias Indoors Dan Tanaman Halaman Gedung Di Lingkungan Ptp, Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah B,Spk Pekerjaan Pemborongan Cleaning Service Di Lingkungan Ptp Wilayah A,Bakd Tentang Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat Di Lingkungan Ptp,Draft Keputusan Direksi Ptp Tentang Pembentukan Tim Counterpart Full Due Diligence Rencana Pembelian Saham Mayoritas Pt Dhana Brata Luhur Dan/Atau Anak Perusahaannya,Bakd Tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direksi Ptp,Bakd Tentang Penunjukan Konsultan Untuk Pengkajian Rencana Akuisisi Saham Pt Dana Brata Luhur Pada Pt Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp,Bakd Rencana Akuisisi Saham Pt Dbl Pada Talenta Bumi Dalam Rangka Ipo Ptp, Berita Acara Tentang Serah Terima Pengelolaan Billing Center Dari Komersial Ptp Pusat Ke Ptp Regional 1 Cabang Tanjung Priok, Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Pengamanan Security Di Lingkungan Ptp ,Perjanjian Tentang Pekerjaan Pemborongan Tno Di Ptp Regional Jambi,Hoa Kerjasama Pengoperasian Tangki Curah Cair Di Pelabuhan Bengkulu,Nda Antara Ptp Dengan Pt Pelabuhan Penajam Banua Taka,Spk Tentang Pekerjaan Penyusunan Annual Report Ptp Tahun 2018,Perjanjian Antara Pt Pelindo Ii Cabang Banten Dengan Ptp Tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Dan/Atau Pelayanan Kegiatan Bm Dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya,Spk Pekerjaan Sewa Perangkat Multi Function Printer Di Lingkungan Ptp, Kepdir Ptp Tentang Besaran Honorarium Tim Dan Sub Tim Penyiapan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan Ipo,Nakd Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Dirksi Di Lingkungan Ptp,Bakd Direksi Ptp Tentang Revisi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Audit Laporan Keuangan Umum Tahun 20189 Dan Aduit Persiapan Pelaksanaan Ipo Ptp Oleh Ey,Bakd Ptp Tentang Penunjukan Tenaga Profesional Bidang Spi,Kepdir Ptp Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Penjenjangan Jabatan Tingkat Struktural & Fungsional Ptp | Kalau sudah sesuai dengan Review Divisi Hukum maka untuk selanjutnya dilakukan paraf VP Hukum | Koordinasi
[5 empty] | 1522 | 100% | [5 empty] | 95.9264 | 26.544
Isi disini
Isi disini
Isi disini
Isi disini