## SEKPER - CORCOM
Desain dan Implementasi Sistem Monitoring and Controlling 10 Program Strategis
Transformasi Perusahaan
2019-02-20
| 14.1975 | %
No | Milestone | PIC | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Durasi (hari) | Bobot (%) | Deliverable | % Progres Aktual (Juli) | % Progres Aktual (Agustus) | % Progres Aktual (September) | % Progres Aktual | % Progress Overall | % Progress Expected | Traffic lights |  | 5 or ; | Achievement | Issues | Next Step
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[4]-[3] | [6] | [7] |  | [8] | [8] |  | [10]=[8] x [6] |  | [11] |  |  | [12] | [13] | [14]
Menyusun Strategi Komunikasi PTP untuk Membangun dan Memperkuat Citra Perusahaan
1 | Pembuatan Video company Profile
1.1 | Perencanaan
1.1.1 | Pengajuan ijin prinsip | Amanda | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2 | 0.5319% | Nota dinas ijin prinsip sudah ditanda tangani |  |  |  | 100 | 0.53191 | 0.53191 | 1 | 5 | 5 | ijin prinsip telah disetujui
1.1.2 | Penetuan Anggaran: RAB | Amanda | 2019-01-02 | 2019-01-04 | 3 | 0.7979% | Sudah dibuat RAB |  |  |  | 100 | 0.79787 | 0.79787 | 1 | 5 | 5 | RAB telah di setujui
1.1.3 | Pengajuan Budget Control : PR, PO, TTB | Amanda | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 8 | 2.128% | PR , PO, TTB sudah dibuat dan di approve |  |  |  | 100 | 2.1277 | 2.1277 | 1 | 5 | 5 | Budget telah di approve
1.1.4 | Proses Keuangan | Amanda | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 8 | 2.128% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  | 50 | 1.0638 | 2.1277 | 51 | 5 | 5 | telah dilaksanakan pembayaran tahap 1 |  | pelunasan pembayaran akan dilaksanakan setelah serah terima pekerjaan
1.2 | Pengadaan
1.2.1 | Pengajuan Proses pengadaan kosultan | Amanda | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 15 | 3.989% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  | 100 | 3.9894 | 3.9894 | 1 | 5 | 5 | telah dilaksanakan
1.2.2 | Penetapan Pemenang | Amanda | 2019-02-08 | 2019-02-22 | 15 | 3.989% | Surat Perintah kerja/perjanjian |  |  |  | 100 | 3.9894 | 3.4574 | 1 | 5 | 5 | telah mendapatkan pemenangnya
1.3 | Pelaksanaan
1.3.1 | Pengambilan gambar ke 5 Cabang pelabuhan PTP | Amanda | 2019-02-22 | 2019-03-08 | 15 | 3.989% | Mendapatkan video dan foto-foto 5 cabang pelabuhan PTP |  |  |  | 100 | 3.9894 | 0 | 0 | 5 | 5 | telah dilaksanakan
1.3.2 | Meeting offline | Amanda | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 5 | 1.33% | Pemilihan alur cerita dan pengisi suara(VO) |  |  |  | 70 | 0.93085 | 0 | 0 | 5 | 5 | masih ada 2x pertemuan offline | data yang diterima oleh pihak vendor terlambat karena menunggu kerjsama PTP dengan cabang | akan dilaksanakan meeting offline sebelum di lcok ke hasil akhir
1.3.3 | Video editing | Amanda | 2019-03-12 | 2019-04-11 | 31 | 8.245% | penguncian skrip dan finishing video |  |  |  | 50 | 4.1223 | 0 | 0 | 5 | 5 | penguncian skrip telah dilaksanakan |  | finishing video
1.3.4 | Serah terima video company profile | Amanda | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 8 | 2.128% | penyerahan video company profile (dvd) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | ; | proses editing masih dilaksanakan |  | penyerahan video company profile
2 | Pembuatan Kalender Perusahaan
2.1 | Perencanaan
2.1.1 | Pengajuan ijin prinsip | Amanda | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2 | 0.5319% | Nota dinas ijin prinsip sudah ditanda tangani |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.1.2 | Penetuan Anggaran: RAB | Amanda | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 3 | 0.7979% | Sudah dibuat RAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.2 | Pengajuan Budget Control : PR, PO, TTB | Amanda | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 8 | 2.128% | PR , PO, TTB sudah dibuat dan di approve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.2.1 | Proses Keuangan | Amanda | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 8 | 2.128% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.2.2 | Pengadaan
2.3 | Pengajuan Proses pengadaan kosultan | Amanda | 2019-09-04 | 2019-09-18 | 15 | 3.989% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.1 | Penetapan Pemenang | Amanda | 2019-09-18 | 2019-10-02 | 15 | 3.989% | Surat Perintah kerja/perjanjian |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2 | Pelaksanaan
2.3.2.1 | Membuat konsep kalender dan agenda | Amanda | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 8 | 2.128% | Mendapatkan tema yang sesuai dengan karakter perusahaan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2.2 | Membuat design kalender & Agenda | Amanda | 2019-10-09 | 2019-10-16 | 8 | 2.128% | Mendapatkan draft design kalender & agenda |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2.3 | Editing & acc design kalender & Agenda | Amanda | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 8 | 2.128% | Mendapatkan design kalender & agenda yang disetujui |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2.4 | Naik cetak | Amanda | 2019-10-23 | 2019-11-12 | 21 | 5.585% | Penyerahaan kalender & agenda |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2.5 | Distribusi kalender & agenda | Amanda | 2019-11-12 | 2019-11-26 | 15 | 3.989% | Seluruh pegawai stakeholder dan cabang PTP telah menerima kalender & agenda |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3 | Kegiatan Promosi Perusahaan
3.1 | Pelaksanaan
3.1.1 | Pembuatan brosur & company profile (proses pengajuan sampai dengan kegiatan selesai) | Amanda | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 31 | 8.245% | Brosur terbaru perusahaan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3.1.2 | pembuatan souvenir perusahaan & Plakat (proses pengajuan sampai dengan kegiatan selesai) | Amanda | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 31 | 8.245% | Souvenir perusahaan tahun 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3.1.3 | Sosialisasi CI & PR ke seluruh cabang PTP (proses pengajuan sampai dengan kegiatan selesai) | Amanda | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 31 | 8.245% | Perusahaan memiliki standarisasi dalam penerapan corporate identity dan kegiatan kehumasan |  |  |  | 60 | 4.9468 | 0 | 0 | 5 | 5 | telah dilaksankan sosialisasi CI ke cabang Banten dan Panjang | menunggu kontrak kerjasama anatara PTP dengan cabang | melaksanakan kegiatan sosialisasi di Jakarta dan Cabang lainnya
3.1.4 | Partisipasi dalam pameran nasional & internasional (proses pengajuan sampai dengan kegiatan selesai) | Amanda | 2019-08-30 | 2019-09-29 | 31 | 8.245% | Eksistensi perusahaan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3.1.5 | Media gathering, visit media & media visit (proses pengajuan sampai dengan kegiatan selesai) | Amanda | 2019-09-29 | 2019-10-29 | 31 | 8.245% | Eksistensi perusahaan |  |  |  | 10 | 0.82447 | 0 | 0 | 5 | 5 | sedang membuat konsep media gathering
[5 empty] | 376 | 100% | [5 empty] | 27.3138 | 13.0319
Menyusun Program Strategi CSR di Seluruh Wilayah PTP
1 | Mudik Gratis
1.1 | Perencanaan
1.1.1 | Pengajuan ijin prinsip | Amanda | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 1.351% | Nota dinas ijin prinsip sudah ditanda tangani |  |  |  | 30 | 0.40541 | 0 | 0 | 5 | 5 | sedang dibuat ijin prinsip
1.1.2 | Penetuan Anggaran: RAB | Amanda | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 3 | 2.027% | Sudah dibuat RAB |  |  |  | 30 | 0.60811 | 0 | 0 | 5 | 5 | sedang dibuat RAB | masih survey harga ke PO Bus
1.1.3 | Pengajuan Budget Control : PR, PO, TTB | Amanda | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 8 | 5.405% | PR , PO, TTB sudah dibuat dan di approve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.1.4 | Proses Keuangan | Amanda | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 8 | 5.405% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.2 | Pengadaan
1.2.1 | Pengajuan Proses pengadaan kosultan | Amanda | 2019-05-09 | 2019-05-23 | 15 | 10.14% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.2.2 | Penetapan Pemenang | Amanda | 2019-05-23 | 2019-06-06 | 15 | 10.14% | Surat Perintah kerja/perjanjian |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.3 | Pelaksanaan
1.3.1 | Rapat awal dengan pemenang | Amanda | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2 | 1.351% | mendapatkan jadwal untuk kunjungan ke pool bus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.3.2 | kunjungan ke pool bus | Amanda | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2 | 1.351% | Memilih bus yang sesuai dengan kriteria pada saat proses pengadaan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.3.3 | membuat & memperbanyak formulir pendaftaran mudik | Amanda | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2 | 1.351% | Memiliki formulir pendaftaran yang terstandarisasi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
1.3.4 | membuka pendaftaran mudik & mendata ulang pemudik | Amanda | 2019-06-09 | 2019-06-11 | 3 | 2.027% | Memiliki daftar pemudik |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
| pelaksanaan mudik gratis | Amanda | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2 | 1.351% | pemudik berangkat ke tempat tujuan sesuai dengan formulir pendaftaran |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2 | Pendistribusian Hewan Qurban
2.1 | Perencanaan
2.1.1 | Pengajuan ijin prinsip | Amanda | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2 | 1.351% | Nota dinas ijin prinsip sudah ditanda tangani |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.1.2 | Penetuan Anggaran: RAB | Amanda | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 3 | 2.027% | Sudah dibuat RAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.1.3 | Pengajuan Budget Control : PR, PO, TTB | Amanda | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 8 | 5.405% | PR , PO, TTB sudah dibuat dan di approve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.1.4 | Proses Keuangan | Amanda | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 8 | 5.405% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.2 | Pengadaan
2.2.1 | Pengajuan Proses pengadaan kosultan | Amanda | 2019-07-18 | 2019-08-01 | 15 | 10.14% | Berkas pendukung sudah dijalankan untuk proses di keuangan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.2.2 | Penetapan Pemenang | Amanda | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 15 | 10.14% | Surat Perintah kerja/perjanjian |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3 | Pelaksanaan
2.3.1 | Melakukan kunjungan ke peternakan hewan qurban | Amanda | 2019-08-15 | 2019-08-18 | 4 | 2.703% | mendapatkan hewan qurban sesuai dengan kriteria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.2 | membuat daftar penerima hewan qurban | Amanda | 2019-08-18 | 2019-08-25 | 8 | 5.405% | mendapatkan daftar penerima qurban |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.3 | survey wilayah penerima hewan qurban | Amanda | 2019-08-25 | 2019-09-08 | 15 | 10.14% | mendapatkan score tertinggi & terendah penerima qurban |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
2.3.4 | Pengiriman hewan qurban ke wilayah yang sesuai dengan kriteria data survey. | Amanda | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 4 | 2.703% | tanda terima penyerahaan hewan qurban |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3 | Bantuan sosial
3.1 | Pelaksanaan
3.1.1 | Field trip PTP (proses pengajuan sampai dengan laporan pertanggung jawaban) | Amanda | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | 0.6757% | Anak-ank memiliki pengetahuan tentang Pelabuhan |  |  |  | 10 | 0.067568 | 0 | 0 | 5 | 5 | telah dilaksanakan field trip pada bulan maret 2019
3.1.2 | Pasar murah ramadhan & Pembagian Makanan Buka Puasa (proses pengajuan sampai dengan laporan pertanggung jawaban) | Amanda | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0.6757% | Penyerahan bahan sembako kepda masyarakat kurang mampu di wilayah tanjung priok serta Cabang PTP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3.2 | Perayaan hari kemerdekaan RI (proses pengajuan sampai dengan laporan pertanggung jawaban) | Amanda | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0.6757% | Penyerahan bvantuan sosial berupa alat-alat lomba beserta hadiahnya kepada masyarakat wilayah Tanjung Priok dan Cabang PTP. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
3.2.1 | Perayaan HUT PTP (proses pengajuan sampai dengan laporan pertanggung jawaban) | Amanda | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0.6757% | Masyarakat wilayah Tanjung Priok dan Cabang PTP bisa mendapatkan penyuluhan & pemeriksaaan gratis dalam rangka merayakan HUT PTP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ; | ;
[5 empty] | 148 | 100% | [5 empty] | 1.0811 | 0
Isi disini
Isi disini
Isi disini
Isi disini